## Slide 1: الرقابة
الفصل السادس
د.سالم الجندي: مبادئ الإدارة 0501200A
Notes: Reem Al Shamsi

## Slide 3: الرقابة
مفهوم الرقابة
مراحل الرقابة الإدارية
تصنيف ( أنواع ) الرقابة
أساليب الرقابة
أهمية الرقابة

## Slide 4: مفهوم الرقابة : Concept of Controlling
تمثل الرقابة إحدى الوظائف الإدارية وهي عبارة عن عملية تقييم النشاط الإداري الفعلي للتنظيم ومقارنته بالنشاط الإداري المخطط، ومن ثم تحديد الانحرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية اتخاذ ما يلزم لمعالجة الانحرافات.

## Slide 5: مفهوم الرقابة
الرقابة وظيفة من وظائف الإدارة تعنى بقياس وتصحيح أداء المرؤوسين لغرض التأكد من أن الأهداف والخطط الموضوعة قد تم تحقيقها، فهي وظيفة تمكن القائد من التأكد من أن ما تم مطابق لما خطط له. يعرف هنري فايول الرقابة على أنها أداة تحقق وكشف إذا كان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة وأن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها وهي تنطبق على كل شيء معدات وأفراد وأفعال. ويعرفها سعيد عبد الفتاح بالوظيفة التي تحقق توازن العمليات مع المستويات والخطط المحددة سلفا وأساس الرقابة هي المعلومات المتوفرة بين أيدي المدراء.

## Slide 7: أسئلة للمناقشة
تمثل الرقابة إحدى الوظائف الإدارية وهي عبارة عن عملية تقييم النشاط الإداري الفعلي للتنظيم ومقارنته بالنشاط الإداري المخطط، ومن ثم تحديد الانحرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية اتخاذ ما يلزم لمعالجة الانحرافات. حلّل مراحل الرقابة الادارية لمنظمة معاصرة و معززا إجابتك بأمثلة تطبيقية لمؤسسة تعمل في مدينة العين.

## Slide 8: مراحل الرقابة الإدارية The Controlling Process
تتكون عملية الرقابة الإدارية من الخطوات الرئيسية التالية:
(أ) تحديد المعايير Establishing standards والمعيار هو رقم أو مستوى جودة نسعى إلى تحقيقه.
وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:
كمية العمل المطلوب إنجازه.
مستواه النوعي.
الزمن اللازم لأدائه.

## Slide 9: مراحل الرقابة الإدارية The Controlling Process
(ب) قياس الأداء Measuring Performance
قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالمعايير السابق وضعها ففي الواقع تظهر كثير من الاختلافات والاختلالات في تنفيذ المهام كما كان مخططا لها في مستوى الأداء للأفراد أو الإدارات المختلفة فيقصد بذلك مقارنة النتائج المحققة بالمعدلات الموضوعة سلفا فهو تقييم الإنجاز الذي يتم عن طريق وسائل متنوعة منها التقارير الإدارية والشكاوي والتفتيش .

## Slide 10: مراحل الرقابة الإدارية The Controlling Process
(ج) مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط Comparing performance against standards
تتضمن هذه المرحلة مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط وهنا نصل إما إلى : - توافق الأداء الفعلي مع المعياري ( لا توجد انحرافات ). - أن يكون الأداء جيداً ويفوق المعيار ( الانحراف موجب ). - أن يكون الأداء سلبي ( الانحراف سلبي ).

## Slide 11: مراحل الرقابة الإدارية The Controlling Process
(د) تحليل أسباب الانحرافات واتخاذ اللازم Evaluation & actions
ويمكن التمييز بين نوعين من الإجراءات التصحيحية:
-1 الإجراءات قصيرة الأجل: يتم التصرف السريع والعلاج الفوري للانحراف التي تكون قد ظهرت في إحدى المستويات فيلجأ القائد إلى القيام بالأعمال واتخاذ القرارات التي تتماشى مع الوضع الراهن.
-2 الإجراءات الوقائية طويلة الأجل : بعد علاج الأخطاء بصورة سريعة وإرجاع الأمور إلى ما هو مخطط يلزم الأمر اهتمام أكبر وأعمق بالأسباب والتعرف على الإجراءات التصحيحية طويلة الأجل لتفادي حدوثها في المستقبل.

## Slide 12
تصنيف ( أنواع ) الرقابة يمكن تصنيف الرقابة حسب أسس عدة أهمها كما هو مبين فـي الجدول أدناه
المعيار | التقسيم
الزمـــن | 1- الرقابة السابقة ( وقائية/ إيجابية ) 2- الرقابة الجارية ( أثناء التنفيذ ) 3- الرقابة اللاحقة ( بعد التنفيذ ) 4- نظام الرقابة المتعددة
الجهة التي تقوم بها | 1- الرقابة الداخلية ( قسم ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة ) 2- الرقابة الخارجية ( رقابة من جهة خارجية)
التنظيم الرقابي | 1- الرقابة المفاجئة. 2- الرقابة الدورية 3- الرقابة المستمرة
أشكال أخرى من الرقابة | 1- الرقابة البيروقراطية 2- الرقابة غير البيروقراطية 3- الرقابة الاستراتيجية

## Slide 13
أساليب الرقابة :
تتعدد أساليب الرقابة من حيث شمولها ودقتها والشكل التالي يبين هذه الأنواع

## Slide 14: خريطة جانت (خريطة الجدول الزمني)
خَريطة الجدول الزمني هي عبارة عن رَسم بياني يوضح الجدول الزمني لعملٍ ما مثل مشروع إنشائي أوعملية صيانة أو مشروع تطوير و تصنيع وتسويق مُنتج جديد.
هذه الخريطة تَستخدم الخطوط العرضية لتُوضح الزمن الذي تستغرقه كل خطوة من خطوات المشروع ومتى تبدأ ومتى تنتهي. وبالتالي فهذه الخريطة تساعدنا على التخطيط للمشروع وعلى نقل هذا التخطيط لمديرنا وزملائنا وكل من له علاقة بالمشروع.

## Slide 15: خريطة جانت ليوم عمل معين (مع بيان المتوقع و الفعلي)

## Slide 16: خريطة جانت (خريطة الجدول الزمني)
خَريطة الجدول الزمني (جانت) تسعى الى:-
توضيح الوقت المخطط للقيام بالعمل.
الوقت الفعلي الذي تم إنجاز العمل فيه.
خريطة جانت تساعد المدير على مقارنة الزمن المخطط بالزمن الذي استغرقه التنفيذ الفعلي.

## Slide 17: خريطة جانت
هذه الخريطة تُعتبر وسيلة جيدة جدا في متابعة تَطور الأعمال وعرض هذه المتابعة بشكل يسهل استيعابه بسرعة. فيمكننا أن نستخدم خطوطا أفقية أخرى لتحديد الوقت الفعلي لتنفيذ الأعمال بمعنى أن الخريطة يظهر عليها الزمن المخطط والزمن الفعلي.
هذه الخريطة منسوبة إلىHenery Gantt والذي ابدعها في عام 1917 ومازالت مستخدمة حتى الآن بل هي أشهر وسيلة مستخدمة في عرض الجداول الزمنية.

## Slide 18: شبكة بيرت شبكة لتخطيط الوقت و مراقبة عملية التنفيذ
عبارة عن شبكة توضح أنشطة أي مشروع و تحتوي على: الزمن التقديري و الضروري لأداء كل نشاط، و كذلك كيفية تتابع هذه الأنشطة حتى يمكن تحقيق المشروع.
شبكة بيرت تركز على ترتيب الأنشطة المختلفة من حيث الزمن اللازم للتنفيذ وتحديد مسار لكل منها. ومن خلال رسم المسارات المختلفة لتتابع العملية الإنتاجية الكاملة يتم تكوين شبكات مترابطة تأخذ شكل الشبكة في ترتيب زمني متتابع
من خلال تتبع المسارات الموضحة بالشبكة يتم تحديد «المسار الحرج» و هو يمثل الزمن و الوقت اللازم من تنفيذ البرنامج ككل.

## Slide 19: مثال: برنامج زمني لإنتاج سيارة
الوقت اللازم للانتهاء بالأيام | النشاط السابق | وصف النشاط | رمز النشاط
10 | - | الحصول على المواد | أ
5 | أ | إعداد الماكينات و تجهيز المواد للجزء 1 | ب
6 | أ | إعداد الماكينات و تجهيز المواد للجزء 2 | ج
6 | ب | إنتاج الجزء 1 | د
7 | ج | إنتاج الجزء 2 | هـ
3 | د،هـ | تجميع الجزء 1 مع الجزء 2 | و
8 | و | تسليم المنتج للعملاء | ز

## Slide 20: رسم شبكة بيرت
ب5 د6
أ10 ج6 ه7 و3 ز 8
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 21
المسار الحرج هو الأنشطة 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7
و الذي يستغرق 10 + 6 + 7 + 3 +8 = 34 يوما
و هذا بسبب أن تجهيز الآلات و المواد و الإنتاج للجزء 2 يستغرق وقتا أكبر من الجزء 1.
بالتالي أي تأخير في هذا المسار قد يعيق الإنتاج بشكل عام.

## Slide 22: أسئلة للمناقشة
تمثل الرقابة إحدى الوظائف الإدارية وهي عبارة عن عملية تقييم النشاط الإداري الفعلي للتنظيم ومقارنته بالنشاط الإداري المخطط، ومن ثم تحديد الانحرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية اتخاذ ما يلزم لمعالجة الانحرافات. قيّم أهمية الرقابة لمنظمة معاصرة و معززا إجابتك بأمثلة تطبيقية لمؤسسة تعمل في مدينة العين.

## Slide 23: أهمية الرقابة
تتمثل أهمية الرقابة في تحقيق ما يلي:
-1 التكيف مع التغيرات البيئية حيث يساعد نظام الرقابة المدراء على استباق التغيرات والتعامل معها والتكيف مع الحالة الجديدة.
-2 تقوم الرقابة بكشف الأشياء غير المنتظمة أو التي تتصف بالشذوذ والغير مرغوب فيها في المنشأة مثل عيوب المنتجات، ارتفاع التكاليف، ارتفاع معدل دوران العمل، وبذلك فإن الكشف المبكر للأشياء الغير عادية في الغالب قد يوفر للمنشأة الوقت والمال والجهد ويحد من المشكلات أو المصاعب الصغيرة والتي قد تصبح أكثر تعقيدا لاحقا.
3. تحدد الرقابة المواقف أو العمليات التي تؤدى بصورة جيدة وغير متوقعة والتي من شأنها أن تنبه وتوجه الإدارة إلى فرص مستقبلية محتملة.

## Slide 24: أهمية الرقابة
4. تقلل الرقابة تراكم الأخطاء وتساعد في التغلب عليها فورا ومن غير إعطاء الفرصة لتراكمها أو خروجها عن السيطرة.
5. تواكب وتنسجم الرقابة مع التعقيد والتوسع التنظيمي الذي تشهده كثير من المنظمات.
6. تخفف الرقابة التكاليف والتي قد تتكبدها المنظمة نتيجة لتراكم الأخطاء أو تعقد المشاكل الإدارية والإنتاجية المختلفة.

## Slide 25: مشكلات إدارية معاصرة
تمثل الرقابة إحدى الوظائف الإدارية وهي عبارة عن عملية تقييم النشاط الإداري الفعلي للتنظيم ومقارنته بالنشاط الإداري المخطط، ومن ثم تحديد الانحرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية اتخاذ ما يلزم لمعالجة الانحرافات. حلّل مراحل الرقابة الادارية لتقييم برنامج بكالوريوس الإتصال و الإعلام/تخصص العلاقات العامة في جامعة العين.